{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["工程量清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单","index":0,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,8],[10,1,10,2],[11,0,11,8],[12,0,12,8],[13,0,13,8],[18,0,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 工程量清单"]
["工程名称：霍邱县主城区中央景观带（EPC）项目E区运动场专业分包工程"]
["序号","项目名称","项目特征","工作内容","单位","数量","全费用综合单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
[1,"包塑组装式围网","1.规格：专用菱形镀锌铁丝网 网孔为45(，铁丝网外层绿色塑料表层1.5mm厚，40扁钢Φ6螺丝固定于网柱上，围网柱5厚DN80钢管)，详见图纸\n2.按设计图示尺寸以平米计量，测量起点为网柱外边","预埋件安装，围栏制作、安装，补刷（喷)油漆，接地，成品保护等","m2",1183]
[2,"篮球场专用灯","1.名称：篮球场专用灯（以甲确认样品为主）\n2.规格：高度8m,2*250w，含灯柱基础、灯柱、电源、漏电保护等，详见图纸\n3.技术要求：钢制灯体，壁厚2.75，表面进行防腐蚀处理，品牌为飞利浦\n4.按设计图示数量计量","基础制作安装、混凝土浇筑、灯具安装、接地、调试、成品保护等","套",4,null,null,"提供\n灯具\n详参"]
[3,"网球场专用灯","1.名称：网球场专用灯（以甲确认样品为主）\n2.规格：高度7m,200w，含灯柱基础、灯柱、电源、漏电保护等，详见图纸\n3.技术要求：钢制灯体，壁厚3.25，表面进行防腐蚀处理，品牌为飞利浦\n4.按设计图示数量计量","基础制作安装、混凝土浇筑、灯具安装、接地、调试、成品保护等","套",13,null,null,"提供\n灯具\n详参"]
[4,"足球场专用灯","1.名称：足球场专用灯（以甲确认样品为主）\n2.规格：高度14m,3*600w，含灯柱基础、灯柱、电源、漏电保护等，详见图纸\n3.技术要求：钢制灯体，壁厚4.0，表面进行防腐蚀处理，品牌为飞利浦\n4.按设计图示数量计量","基础制作安装、混凝土浇筑、灯具安装、接地、调试、成品保护等","套",6,null,null,"提供\n灯具\n详参"]
[5,"人造草坪","1.名称：人造草坪（以甲确认样品为主）\n2.规格：高10mm，44100针数/m2\n3.按设计图示尺寸水平投影面积以平米计量","场地清洗、找平与修补、胶粘人造草坪、现场清理、成品保护等","m2",1000,null,null,"提供\n样品"]
[6,"丙烯酸树脂防滑涂料（含弹性缓冲层）","1.规格：3厚（含弹性缓冲层）\n2.按设计图示尺寸水平投影面积以平米计量","场地清洗、找平与修补、铺涂胶粘剂、铺涂弹性缓冲层、涂丙稀填充涂料、铺涂耐紫外线、耐磨丙稀酸面层、画线、现场清理、成品保护等","m2",2280,null,null,"提供\n样品"]
[7,"运动场环形跑道EPDM塑胶面层","1.规格：15厚白色EPDM橡胶颗粒底层+5厚彩色EPDM橡胶颗粒面层（以甲确认样品为主）\n2.按设计图示尺寸水平投影面积以平米计量","场地清洗、找平与修补、铺涂胶粘剂、铺涂橡胶颗粒、画线、现场清理、成品保护等","m2",3355,null,null,"提供\n样品"]
[null,"合计",{"$nulls":5},0]
["注：1、综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费（包括人员加班工资及差旅费）、材料费、模板费、材料卸车及二次搬运费、机械费、耗材费、试验费、施工水电费、赶工、窝工费、措施费、技术使用费（测量等）、成品保护养护费、管理费、利润、风险、规费、税金、安全文明施工费、施工降排水、夜间照明、防尘、施工便道等措施费用以及施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费。"]
["2、付款方式为承包人每月在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后支付当期进度款的【60%】；工程完工经承包人验收合格支付至初步结算价的【75】%；工程整体经发包人验收合格后支付至承包人审计部审定结算额的90%，剩余部分（含3%质量保证金）待缺陷责任期满无息付清"]
["3、以上报价包含     %增值税专用发票"]
[{"$nulls":4},"投标人：                    （盖单位章）"]
[{"$nulls":4},"法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）"]
[{"$nulls":4},"日期：     年     月     日"]
[]
["1、全费用综合单价包含完成分部分项工程项目的全部费用价格（税金按9%考虑），其组成包括但不限于人工费（包括人员加班工资、差旅及窝工费、承包人供应材料保管费等）、材料费、材料运输、卸车及二次搬运费、二次或者多次进出场费、已完工项目成品保护措施费、机械使用费及进出场安拆费、耗材费、试验及工程检测费用、管理费、利润、风险、规费、税金以及夜间照明、防尘、施工便道、安全文明（标识标牌的制作、购买及安装，绿网的覆盖，现场安全人员管理）、赶工等措施费用。交叉施工影响及配合费用，施工人员的食宿费、劳保费用、办公费、生活生产水电费、保险费也包含在报价里。\n2、结算量以招标人现场负责人、成本专员、施工员联签的现场计量工程量计算，最终结算以公司内审部审计后金额为准。\n3、清单计量规格实行《2013年工程量清单计量规范》\n4、验收规范：满足设计及相关现行规范要求，清单未尽事宜详见图纸以及规范要求。"]
["备注：以上项目所用材质必须满足国家及当地环保部门出台的环保要求"]