{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["报价汇总表","1#驿站木地板","花园餐厅室外木地板","南湖码头木饰面","绿匀苑木结构"],"not_rendered":{"external_links":3,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价汇总表","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,8],[23,1,23,8],[24,1,24,8],[25,1,25,8],[26,1,26,8],[27,1,27,8],[28,1,28,8],[29,5,29,7],[30,5,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工 程 量 清 单"]
["工程名称：贵州省都匀市中国第四届绿化博览会博览园建设项目1#驿站、花园餐厅室外、南湖码头、厕所、绿匀苑木饰面专业分包工程"]
["序号","分项名称","项目特征","工作内容","单位","工程量","全费用单价\n（元）","合价\n（元）","备注"]
["一","1#驿站"]
[1,"菠萝格防腐木\n地板\n（含龙骨）","1、截面120*30mm菠萝格（黄塔利）烘干料，留缝5mm，不锈钢自攻螺钉固定\n2、50*50硬木龙骨，间距500，L50*5角钢膨胀螺栓固定                     3、不锈钢自攻螺丝固定（双钉）\n4、详见图纸","1、基层清理,定位,弹线,钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨；\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、凿眼、锯榫、弹安装线、试装、翻身就位、修整榫卯、入位、栽销、校正、钉牢、齐头、安装.","m2",{"v":250,"d":"250.00"},null,null,"包工包料"]
[2,"木油","1、地板面整平（磨平）；                 2、钉眼腻子找平，木油一遍，打磨         3、打磨后木油喷涂一遍","1、依据地板面加工和安装的实际情况选择地板整平或磨平；                 2、钉眼腻子补平；                     3、涂刷木油一遍，人工打磨木材毛刺；    4、打磨后木油喷涂一遍","m2",{"v":250,"d":"250.00"},null,null,"包工包料"]
["二","花园餐厅室外"]
[1,"弧形菠萝格防腐木地板\n（含龙骨）","1、（外弧2315，内弧1890）*120*30菠萝格（黄塔利）烘干料，留缝5mm，卡扣固定\n2、50*50硬木龙骨，间距500，L50*5角钢膨胀螺栓固定\n3、详见图纸，弧度根据现场实际调整","1、基层清理,定位,弹线,钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、凿眼、锯榫、弹安装线、试装、翻身就位、修整榫卯、入位、栽销、校正、钉牢、齐头、安装.","m2",{"v":850,"d":"850.00"},null,null,"包工包料"]
[2,"大小头菠萝格防腐木地板\n（含龙骨）","1、2400*120*30菠萝格（黄塔利）烘干料、大小头，留缝5mm，卡扣固定\n2、50*50硬木龙骨，间距500，L50*5角钢膨胀螺栓固定\n3、详见图纸，","1、基层清理,定位,弹线,钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、凿眼、锯榫、弹安装线、试装、翻身就位、修整榫卯、入位、栽销、校正、钉牢、齐头、安装.","m2",{"v":400,"d":"400.00"},null,null,"包工包料"]
[2,"木油","1、地板面整平（磨平）；                 2、钉眼腻子找平，木油一遍，打磨         3、打磨后木油喷涂一遍 ","1、依据地板面加工和安装的实际情况选择地板整平或磨平；                 2、钉眼腻子补平；                     3、涂刷木油一遍，人工打磨木材毛刺；    4、打磨后木油喷涂一遍","m2",{"v":1250,"d":"1250.00"},null,null,"包工包料"]
["三","南湖码头"]
[1,"云杉木扣板（码头一层架空层）","1、截面120*8mm云杉木扣板，企口V缝，枪钉固定；\n2、30*40樟子松防腐木龙骨，间距400，φ8的丝杆+胀螺栓吊杆固定；                        3、阴阳角线条安装；\n4、详见图纸。","1、基层清理,定位,弹线,安装龙骨，固定\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、弹安装线、试装、翻身就位、入位、安装.","m2",{"v":260,"d":"260.00"},null,null,"包工包料"]
[2,"云杉木扣板       （码头亭子）","1、截面120*13mm云杉木扣板，企口V缝，枪钉固定；\n2、30*40樟子松防腐木龙骨，间距400，φ8的丝杆+胀螺栓吊杆固定；    3、阴阳角线条安装；                    \n4、详见图纸。","1、基层清理,定位,弹线,安装龙骨，固定\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、弹安装线、试装、翻身就位、入位、安装.","m2",{"v":100,"d":"100.00"},null,null,"包工包料"]
[3,"云杉木扣板       （码头墙面+檐口）","1、截面120*13mm云杉木扣板，企口V缝，枪钉固定；\n2、20*30杉木龙骨，间距400，防火涂料一遍，枪钉固定；                  3、阴阳角线条安装；                    \n4、详见图纸。","1、基层清理,定位,弹线,安装龙骨，固定\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、弹安装线、试装、翻身就位、入位、安装.","m2",{"v":500,"d":"500.00"},null,null,"包工包料"]
[4,"菠萝格防腐木\n地板\n（含龙骨）","1、截面120*30mm菠萝格（黄塔利）烘干料，留缝5mm，不锈钢自攻螺钉固定\n2、50*50硬木龙骨，间距500，L50*5角钢膨胀螺栓固定                    3、不锈钢自攻螺丝固定（双钉）\n4、详见图纸","1、基层清理,定位,弹线,钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨；\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、凿眼、锯榫、弹安装线、试装、翻身就位、修整榫卯、入位、栽销、校正、钉牢、齐头、安装.","m2",{"v":90,"d":"90.00"},null,null,"包工包料"]
[5,"木油","1、地板面整平（磨平）；                 2、钉眼腻子找平，木油一遍，打磨         3、打磨后木油喷涂一遍 ","1、依据地板面加工和安装的实际情况选择地板整平或磨平；                 2、钉眼腻子补平；                     3、涂刷木油一遍，人工打磨木材毛刺；    4、打磨后木油喷涂一遍","m2",{"v":950,"d":"950.00"},null,null,"包工包料"]
["四","厕所"]
[1,"花格窗","1、主框50*60铁杉，膨胀管螺栓与墙体固定；\n2、花格30宽铁杉，按图切割，枪钉与主框固定；                        \n3、聚酯清漆2遍\n4、详见样品","1、基层清理,定位,弹线,放样、选料、运料、弹安装线、试装、翻身就位、入位、安装.","m2",{"v":50,"d":"50.00"},null,null,"包工包料"]
["五","绿匀苑"]
[1,"SPF木料","1、3000*90*38（净料、烘干料），木料与钢构采用角码固定以及木料与木料采用螺旋钉固定，间距400（中-中）\n2、防火涂料一遍                                3、需深化图纸。","1、基层清理,定位,弹线,安装龙骨，固定\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、弹安装线、试装、翻身就位、入位、安装.","m3",{"v":5,"d":"5.00"},null,null,"包工包料"]
[2,"胶合SPF木料","1、截面38*90mm（净料、烘干料），木料与钢构采用角码固定以及木料与木料采用螺旋钉固定，间距400（中-中）               2、防火涂料一遍，异形，按附图甲供\n3、需深化图纸。","1、基层清理,定位,弹线,安装龙骨，固定\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、弹安装线、试装、翻身就位、入位、安装.","m3",{"v":10,"d":"10.00"},null,null,"包工包料"]
[3,"欧松板","1、2400*1200*9，板与龙骨采用木工螺丝固定\n2、内外防火涂料一遍                                3、需深化图纸。","1、基层清理,定位,弹线,安装龙骨，固定\n2、放样、选料、运料、截料、划线、起线、弹安装线、试装、翻身就位、入位、安装.","m2",{"v":4500,"d":"4500.00"},null,null,"包工包料"]
[null,"合计"]
[null,"1、投标人应认真研究图纸，以上全费用单价已包含图纸所有施工内容及工序，需严格按照图纸内容施工，不得索取其他任何费用。"]
[null,"2、投标人应充分踏勘现场，对各区域各节点施工作业条件充分认识，投标报价已充分考虑现场构件运输、吊装等条件，在报价中综合体现，进场施工后招标人不做任何补偿。"]
[null,"3、全费用单价为包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金的包工包料价格，包含木结构二次深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括构件制作、装卸、安装、油漆、辅耗材、零星工具、防护措施、水电、各种保险、加班、安全文明施工等费用，以及冬季施工、雨季施工、临时设施、赶工措施、机械进出场以及市容、城管、环保等各项应有全部费用。遵循固定全费用综合包干单价的报价原则。本工程范围内所有风险由投标人踏勘现场后自行评估，充分考虑一切风险后，其相关费用在投标报价中综合考虑报价，施工时招标人不另行补偿相关费用。"]
[null,"4、报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[null,"5. 付款方式：承包人每月在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后支付当期进度款的【60%或参照且不高于发包人对承包人的付款比例】；工程完工经承包人验收合格支付至初步结算价的【75】%；工程整体经发包人验收合格后支付至承包人审计部审定结算额的90%，剩余部分（含3%质量保证金）待缺陷责任期满无息付清。"]
[null,"6、报价为综合费用包干制，组价明细分析表仅作为现场发生设计图纸变更或施工方案变更时调价参考依据。"]
[{"$nulls":5},"投标单位（公章）：                               "]
[{"$nulls":5},"授权委托人：                                     "]
[{"$nulls":5},"日    期：        年     月    日"]

{"sheet":"1#驿站木地板","index":1,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,8],[13,1,13,8],[14,1,14,8],[15,1,15,8],[16,1,16,8],[17,1,17,8],[18,1,18,8],[19,5,19,7],[20,5,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["1#驿站木地板全费用单价分析表"]
["序号","名称","规格","单位","数量","含税供应单价","损耗率","单平方造价（施工含损耗）","备注"]
["一","1#驿站\n菠萝格木地板"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"菠萝格防腐木（黄塔利）烘干料","120*30mm","m2",1]
[2,"不锈钢自攻螺钉、角钢、膨胀螺栓","详见清单及图纸","m2",1]
[3,"硬木龙骨","50*50mm，间距500","m2",1]
[null,"小计："]
["(二)","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m2",1]
[null,"小计"]
[null,"菠萝格木地板（含龙骨）全费用单价",null,"m2"]
["二","木油","包工包料，详见清单","m2",1]
[null,"1、投标人应认真研究图纸，以上全费用单价已包含图纸所有施工内容及工序，需严格按照图纸内容施工，不得索取其他任何费用。"]
[null,"2、投标人应充分踏勘现场，对各区域各节点施工作业条件充分认识，投标报价已充分考虑现场构件运输、吊装等条件，在报价中综合体现，进场施工后招标人不做任何补偿。"]
[null,"3、全费用单价为包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金的包工包料价格，包含木结构二次深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括构件制作、装卸、安装、油漆、辅耗材、零星工具、防护措施、水电、各种保险、加班、安全文明施工等费用，以及冬季施工、雨季施工、临时设施、赶工措施、机械进出场以及市容、城管、环保等各项应有全部费用。遵循固定全费用综合包干单价的报价原则。本工程范围内所有风险由投标人踏勘现场后自行评估，充分考虑一切风险后，其相关费用在投标报价中综合考虑报价，施工时招标人不另行补偿相关费用。"]
[null,"4、报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[null,"5.   付款方式：承包人每月在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后支付当期进度款的【60%或参照且不高于发包人对承包人的付款比例】；工程完工经承包人验收合格支付至初步结算价的【75】%；工程整体经发包人验收合格后支付至承包人审计部审定结算额的90%，剩余部分（含3%质量保证金）待缺陷责任期满无息付清。"]
[null,"6、报价为综合费用包干制，组价明细分析表仅作为现场发生设计图纸变更或施工方案变更时调价参考依据。"]
[{"$nulls":5},"投标单位（公章）：                               "]
[{"$nulls":5},"授权委托人：                                     "]
[{"$nulls":5},"日    期：        年     月    日"]

{"sheet":"花园餐厅室外木地板","index":2,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,8],[22,1,22,8],[23,1,23,8],[24,1,24,8],[25,1,25,8],[26,1,26,8],[27,1,27,8],[28,5,28,7],[29,5,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["花园餐厅木地板全费用单价分析表"]
["序号","名称","规格","单位","数量","含税供应单价","损耗率","单平方造价（施工含损耗）","备注"]
["一","花园餐厅室外\n弧形菠萝格木地板"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"弧形菠萝格木地板（黄塔利）烘干料","（外弧2315，内弧1890）*120*30，根据现场实际调整弧度","m2",1,{"$nulls":4}," "]
[2,"卡扣、角钢、膨胀螺栓","详见清单及图纸","m2",1]
[3,"硬木龙骨","50*50mm，间距500","m2",1]
[null,"小计："]
["（二）","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m2",1]
[null,"小计"]
[null,"弧形菠萝格木地板（含龙骨）全费用单价",null,"m2"]
["二","花园餐厅室外\n大小头菠萝格木地板"]
[1,"菠萝格木地板（黄塔利）烘干料","2400*120*30，大小头","m2",1]
[2,"卡扣、角钢、膨胀螺栓","详见清单及图纸","m2",1]
[3,"硬木龙骨","50*50mm，间距500","m2",1]
[null,"小计："]
["（二）","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m2",1]
[null,"小计"]
[null,"大小头菠萝格木地板（含龙骨）全费用单价",null,"m2"]
["二","木油","包工包料，详见清单","m2",1]
[null,"1、投标人应认真研究图纸，以上全费用单价已包含图纸所有施工内容及工序，需严格按照图纸内容施工，不得索取其他任何费用。"]
[null,"2、投标人应充分踏勘现场，对各区域各节点施工作业条件充分认识，投标报价已充分考虑现场构件运输、吊装等条件，在报价中综合体现，进场施工后招标人不做任何补偿。"]
[null,"3、全费用单价为包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金的包工包料价格，包含木结构二次深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括构件制作、装卸、安装、油漆、辅耗材、零星工具、防护措施、水电、各种保险、加班、安全文明施工等费用，以及冬季施工、雨季施工、临时设施、赶工措施、机械进出场以及市容、城管、环保等各项应有全部费用。遵循固定全费用综合包干单价的报价原则。本工程范围内所有风险由投标人踏勘现场后自行评估，充分考虑一切风险后，其相关费用在投标报价中综合考虑报价，施工时招标人不另行补偿相关费用。"]
[null,"4、报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[null,"5.  付款方式：承包人每月在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后支付当期进度款的【60%或参照且不高于发包人对承包人的付款比例】；工程完工经承包人验收合格支付至初步结算价的【75】%；工程整体经发包人验收合格后支付至承包人审计部审定结算额的90%，剩余部分（含3%质量保证金）待缺陷责任期满无息付清。"]
[null,"6、报价为综合费用包干制，组价明细分析表仅作为现场发生设计图纸变更或施工方案变更时调价参考依据。"]
[{"$nulls":5},"投标单位（公章）：                               "]
[{"$nulls":5},"授权委托人：                                     "]
[{"$nulls":5},"日    期：        年     月    日"]

{"sheet":"南湖码头木饰面","index":3,"n_rows":53,"n_cols":10,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,8],[44,1,44,8],[45,1,45,8],[46,1,46,8],[47,1,47,8],[48,1,48,8],[49,1,49,8],[50,5,50,7],[51,5,51,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["南湖码头木饰面全费用单价分析表"]
["序号","名称","规格","单位","数量","含税供应单价","损耗率","单平方造价（施工含损耗）","备注"]
["一","云杉木扣板\n（码头一层架空层）"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"云杉木扣板","120*8mm","m2",1]
[2,"樟子松防腐木龙骨","30*40，间距400","m2",1,{"$nulls":4}," "]
[3,"枪钉、φ8的丝杆、膨胀螺栓吊杆、阴阳角线条","详见清单及图纸","m2",1]
[null,"小计："]
["(二)","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m2",1]
[null,"小计"]
[null,"云杉木扣板（码头一层架空层）全费用单价",null,"m2"]
["二","云杉木扣板       （码头亭子）"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"云杉木扣板","120*13mm","m2",1]
[2,"樟子松防腐木龙骨","30*40，间距400","m2",1]
[3,"枪钉、φ8的丝杆、膨胀、胀螺栓吊杆、阴阳角线条","详见清单及图纸","m2",1]
[null,"小计："]
["（二）","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m2",1]
[null,"小计"]
[null,"云杉木扣板（码头亭子）全费用单价",null,"m2"]
["三","云杉木扣板       （码头墙面+檐口）"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"云杉木扣板","120*13mm","m2",1]
[2,"杉木龙骨","20*30，间距400","m2",1]
[3,"防火涂料","一遍，包工包料","m2",1]
[4,"枪钉、阴阳角线条","详见清单及图纸","m2",1]
[null,"小计："]
["（二）","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m2",1]
[null,"小计"]
[null,"云杉木扣板（码头墙面+檐口）全费用单价",null,"m2"]
["四","菠萝格防腐木\n地板（含龙骨）"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"菠萝格防腐木（黄塔利）烘干料","120*30mm","m2",1]
[2,"不锈钢自攻螺钉、角钢、膨胀螺栓","详见清单及图纸","m2",1]
[3,"硬木龙骨","50*50mm，间距500","m2",1]
[null,"小计："]
["(二)","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m2",1]
[null,"小计"]
[null,"菠萝格木地板（含龙骨）全费用单价",null,"m2"]
["五","木油","包工包料，详见清单","m2",1]
[null,"1、投标人应认真研究图纸，以上全费用单价已包含图纸所有施工内容及工序，需严格按照图纸内容施工，不得索取其他任何费用。"]
[null,"2、投标人应充分踏勘现场，对各区域各节点施工作业条件充分认识，投标报价已充分考虑现场构件运输、吊装等条件，在报价中综合体现，进场施工后招标人不做任何补偿。"]
[null,"3、全费用单价为包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金的包工包料价格，包含木结构二次深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括构件制作、装卸、安装、油漆、辅耗材、零星工具、防护措施、水电、各种保险、加班、安全文明施工等费用，以及冬季施工、雨季施工、临时设施、赶工措施、机械进出场以及市容、城管、环保等各项应有全部费用。遵循固定全费用综合包干单价的报价原则。本工程范围内所有风险由投标人踏勘现场后自行评估，充分考虑一切风险后，其相关费用在投标报价中综合考虑报价，施工时招标人不另行补偿相关费用。"]
[null,"4、报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[null,"5.  付款方式：承包人每月在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后支付当期进度款的【60%或参照且不高于发包人对承包人的付款比例】；工程完工经承包人验收合格支付至初步结算价的【75】%；工程整体经发包人验收合格后支付至承包人审计部审定结算额的90%，剩余部分（含3%质量保证金）待缺陷责任期满无息付清。"]
[null,"6、报价为综合费用包干制，组价明细分析表仅作为现场发生设计图纸变更或施工方案变更时调价参考依据。"]
[{"$nulls":5},"投标单位（公章）：                               "]
[{"$nulls":5},"授权委托人：                                     "]
[{"$nulls":5},"日    期：        年     月    日"]

{"sheet":"绿匀苑木结构","index":4,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,8],[30,1,30,8],[31,1,31,8],[32,1,32,8],[33,1,33,8],[34,1,34,8],[35,1,35,8],[36,5,36,7],[37,5,37,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["绿匀苑木结构全费用单价分析表"]
["序号","名称","规格","单位","数量","含税供应单价","损耗率","单平方造价（施工含损耗）","备注"]
["一","SPF木料"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"SPF木料（净料、烘干料）","3000*90*38","m3",1]
[2,"防火涂料（每立方含量）","一遍，包工包料","m3",1]
[null,"小计："]
["(二)","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m3",1]
[null,"小计"]
[null,"SPF木料全费用单价",null,"m3"]
["二","胶合SPF木料"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"SPF木料（净料、烘干料）","截面38*90mm","m3",1]
[2,"防火涂料（每立方含量）","一遍，包工包料","m3",1]
[null,"小计："]
["（二）","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m3",1]
[null,"小计"]
[null,"胶合SPF木料全费用单价",null,"m3"]
["三","欧松板"]
["（一）","材料供应费"]
[1,"欧松板","2400*1200*9mm","m2",1]
[2,"防火涂料","内外各一遍，包工包料","m2",1]
[3,"螺丝等辅材","详见清单及图纸","m2",1]
[null,"小计："]
["（二）","安装费"]
[1,"倒运及安装人工、机械费",null,"m2",1]
[null,"小计"]
[null,"欧松板全费用单价",null,"m2"]
[null,"1、投标人应认真研究图纸，以上全费用单价已包含图纸所有施工内容及工序，需严格按照图纸内容施工，不得索取其他任何费用。"]
[null,"2、投标人应充分踏勘现场，对各区域各节点施工作业条件充分认识，投标报价已充分考虑现场构件运输、吊装等条件，在报价中综合体现，进场施工后招标人不做任何补偿。"]
[null,"3、全费用单价为包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金的包工包料价格，包含木结构二次深化设计、监理资料及竣工图绘制费用，包括构件制作、装卸、安装、油漆、辅耗材、零星工具、防护措施、水电、各种保险、加班、安全文明施工等费用，以及冬季施工、雨季施工、临时设施、赶工措施、机械进出场以及市容、城管、环保等各项应有全部费用。遵循固定全费用综合包干单价的报价原则。本工程范围内所有风险由投标人踏勘现场后自行评估，充分考虑一切风险后，其相关费用在投标报价中综合考虑报价，施工时招标人不另行补偿相关费用。"]
[null,"4、报价税率按9%考虑报价，提供9%税率的增值税专用发票。"]
[null,"5. 付款方式：承包人每月在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后支付当期进度款的【60%或参照且不高于发包人对承包人的付款比例】；工程完工经承包人验收合格支付至初步结算价的【75】%；工程整体经发包人验收合格后支付至承包人审计部审定结算额的90%，剩余部分（含3%质量保证金）待缺陷责任期满无息付清。"]
[null,"6、报价为综合费用包干制，组价明细分析表仅作为现场发生设计图纸变更或施工方案变更时调价参考依据。"]
[{"$nulls":5},"投标单位（公章）：                               "]
[{"$nulls":5},"授权委托人：                                     "]
[{"$nulls":5},"日    期：        年     月    日"]